## Plan1
User Story | Especificação
Logar usuário | Como Usuário do sistema, desejo efetuar login no sistema, de modo que possa utilizar suas funcionalidades
Visualizar lista de livros | Como Usuário do sistema, desejo visualizar a lista de livros disponíveis.
Visualizar livro | Como Usuário do sistema, desejo visuarlizar os livros listados de modo que possa ter mais informações sobre o livro.
Marcar leitura de livro | Como Usuário do sistema, desejo conseguir marcar um livro que eu tenha lido, de modo que eu consiga pontuar com base nas minhas leituras.
Visualizar ranking de usuários | Como Usuário do sistema, desejo visualizar o ranking de usuários que pontuaram com base na marcação da leitura dos livros, de modo que eu possa saber minha posição neste ranking.
Visualizar pontos e troféus de usuário | Como Usuário do sistema, desejo visualizar a pontuação e troféus dos usuários listados anteriormente.
User Story | Nome da Tarefa | Estimativa de Horas | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4
Logar Usuário | Criar Modelo, Service e DAO para Usuario | 0.5 | 0.5
Logar Usuário | Criar Servlet para controlar view | 0.5 | 0.5
Logar Usuário | Criar tela de login | 0.5 | 0.5
Visualizar lista de livros | Criar Modelo, Service e DAO para Livro | 0.5 | 0.5
Visualizar lista de livros | Criar Servlet para controlar view | 0.5 | 0.5
Visualizar lista de livros | Criar tela de Lista de livros | 0.5 |  | 0.5
Visualizar livro | Criar Servlet para controlar view | 0.5 |  | 0.5
Visualizar livro | Criar tela de Visualizacao de livro | 0.5 |  | 0.5
Marcar leitura de livro | Criar método de marcar leitura na camada de Serviço | 0.5 |  | 0.5
Visualizar ranking de usuários | Criar Servlet para controlar view | 0.5 |  |  | 0.5
Visualizar ranking de usuários | Criar tela de Ranking de Usuários | 0.5 |  |  | 0.5
Visualizar pontos e troféus de usuário | Criar Modelo de troféu | 0.2 |  |  | 0.2
Visualizar pontos e troféus de usuário | Criar Servlet para controlar view | 0.5 |  |  |  | 0.5
Visualizar pontos e troféus de usuário | Criar tela de Visualizacao de Pontos e Troféus | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Estimado | 6.7 | 5.025 | 3.35 | 1.675 | 0
| Restante | 6.7 | 4.2 | 2.2 | 1 | 2.2204e-16